แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวันเด็ก | จัดกิจกรรม วันเด็ก | 100,000 | เขตพื้นที่ ตำบลคลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน | จัดพาเด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุง ศพด. สังกัด อบต. คลองจินดา | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คลองจินดา | จัดซื้อสระว่ายน้ำลม และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์สมวัย | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา | จัดอบรมสัมมนา ศึกษานอกสถานที่ | 50,000 | หน่วยงานที่ได้มาตรฐาน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 255,000 | หน่วยงานที่ได้มาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 169,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อบต.คลองจินดา | สนับสนุนเงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 735,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 1,264,692 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | อาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 287,430 | ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดอบต.คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | การอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคลองจินดา | สนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคลองจินดา | 2,640,000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ......13........... โครงการ |  | 5,782,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. คลองจินดา | จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล | 100,000 | สนามกีฬาวัดวังน้ำขาวและวัดปรีดาราม | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย | 50,000 | วัดในเขตพื้นที่ ตำบล คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย | 50,000 | วัดในเขตพื้นที่ ตำบล คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....3..... โครงการ |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลคลองจินดา | จัดกิจกรรมให้กลุ่มสตรีตำบลคลองจินดามีอาชีพและเสริมรายได้ | 100,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ | 100,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีหรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. | จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 300,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....3...... โครงการ |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในพื้นที่ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น | 50,000 | พื้นที่ตำบล คลองจินดา | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 100,000 | อบต. คลองจินดา | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ......2...... โครงการ |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-14 | 80,000 | พื้นที่ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี | 1. สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 | อบต. คลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่1 | 7,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 9 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 11 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 13 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 9 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 11 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 13 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี | 6,000 | หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 9 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 11 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อปท.อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 13 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนคณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของ | 7,000 | หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ....3.... โครงการ |  | 460,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลคลองจินดา | ให้ความรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน | 50,000 | ตำบล คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลคลองจินดา | 18,000,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในตำบลคลองจินดา | 3,200,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ | 18,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา | จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | 150,000 | ตำบล คลองจินดา | ฝ่ายสวัสดิ์ฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....5..... โครงการ |  | 21,418,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคลองสวยน้ำใส | เพื่อดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง หมู่ที่ 1-14 | 80,000 | พื้นที่ตำบลคลองจินดา | งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....1..... โครงการ |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบริหารจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล | 80,000 | พื้นที่ตำบลคลองจินดา | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....1..... โครงการ |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง | 100,000 | พื้นที่ตำบลคลองจินดา | ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest | จัดทำคู่มือและอบรมให้ความรู้ | 10,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน | 40,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างมาตรฐานทางวินัย | อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม | 40,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองจินดา | ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | 200,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา (ระดับตำบล) | จัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 25,000 | อบต. คลองจินดา | ฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....6...... โครงการ |  | 415,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดิน สายวิบูลย์จินดาภรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดิน สายวิบูลย์จินดาภรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา ความยาว 45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.คลองจินดา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | .....1..... โครงการ |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภัณฑ์      ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 แผนงาน	การศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ติดตั้งกล้อง cctv พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ |  | 500,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองจินดา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ....1..... โครงการ |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์      ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงาน	เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน |  | 715,000 | อบต. คลองจินดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ....1..... โครงการ |  | 715,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |